## Deckblatt
AARVIA GRUPPE
Smarties Cockpit — Konsolidiertes Datenmodell
Profit-Center-Steuerung · Q1 2026 · Stand 06.06.2026
Datenquelle | Abacus 214-Projektauswertung Q1 2026
Währung | CHF
Profit Center | 7
Baustellen total | 283
Google-Drive-Ordner | 1P9xE9ybZ73-xhKgu3QzbGl1grDYyHYPn
GRUPPEN-KENNZAHLEN
Gesamtertrag | 20018749
Gruppen-Ergebnis | 146737
Gruppen-Marge | 0.733%
Ø Ergebnis / Baustelle | 519
Profitable Baustellen | 117
Problemquote | 52.65%
Optimierungspotenzial | 2186344
Sheets: Übersicht · je PC ein Detailblatt · Strategie (Porter) · Glossar

## Übersicht
GRUPPEN-ÜBERSICHT — alle Profit Center
Konsolidierte KPIs · Q1 2026
Profit Center | PC-ID | Segment | Ertrag (CHF) | Ergebnis (CHF) | Marge | Baustellen | Profitabel | Problemquote | Opt.-Potenzial (CHF)
Unteres Aaretal | PC 3002 | Tiefbau / Strassenbau | 3594057 | 132473 | 3.686% | 42 | 14 | 47.6% | 226573
Limmat | PC 3005 | Tiefbau / Werkleitungsbau | 3749453 | 135457 | 3.613% | 46 | 24 | 45.7% | 309124
Infrastrukturbau | PC 3000 | Ingenieurtiefbau / ANU | 2161433 | 21605 | 0.9996% | 11 | 7 | 36.4% | 46664
GRANJET | PC 3007 | Höchstdruck-Wasserstrahlen / Werterhalt | 384448 | 167768 | 43.64% | 43 | 23 | 37.2% | 23736
BWI | PC 3006 | Bautenschutz & Instandsetzung | 240171 | -105705 | -44.01% | 27 | 9 | 55.6% | 265779
Aarau | PC 3004 | Tiefbau / Fernwärme | 972574 | -345433 | -35.52% | 19 | 6 | 63.2% | 417743
Erdbau | PC 3003 | Erd- / Tiefbau / Wohnüberbauung | 8916613 | 140572 | 1.577% | 95 | 34 | 64.2% | 896725
GRUPPE TOTAL |  |  | 20018749 | 146737 | 0.733% | 283 | 117 |  | 2186344

## Unteres Aaretal
Unteres Aaretal — PC 3002
Tiefbau / Strassenbau · Unteres Aaretal (AG)
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
3594057 |  | 132473 |  | 3.7% |  | 42 |  | 14 |  | 47.6%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30002071 | Bad Zurzach, Sanierung Schwertgasse | 503929 | 79079 | 187504 | 83192 | 13168 | 68495 | 21388 | -2013 | -6706 | -81586 | -16.19% | sehr schlecht
30002090 | Freienwil, Sanierung Dorfstrasse | 212247 | 54190 | 43049 | 46937 | 6848 | 42364 | 8457 | -9422 | -12677 | -54055 | -25.47% | sehr schlecht
30002111 | Schöfflisdorf, Modernisierung Regenbecken Post | 148464 | 28186 | 44292 | 24000 | 771 | 43500 | 7713 | -6437 | -8521 | -37326 | -25.14% | sehr schlecht
30002095 | Baden, Rütistrasse - Umbau Bushaltestelle BehiG | 214608 | 56040 | 17855 | 48053 | 11627 | 40265 | 32255 | 23613 | 20425 | -17967 | -8.372% | schlecht
30002076 | Lengnau, Ausbau Weidstrasse | -11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11819 | -12362 | -12389 | -12633 | 106.9% | sehr schlecht
30002044 | Untersiggenthal, Bodenächerstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804 | -5804 | -5804 | -5804 | -6384 |  | sehr schlecht
30002119 | Garantiearbeiten Damian Heinzler 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | -6053 | -6053 | -6053 | -6197 |  | sehr schlecht
30002097 | Leuggern, AEW Netzsanierung Steigweg | 15405 | 5138 | 2033 | 4102 | 371 | 3457 | 301 | -2425 | -2715 | -6172 | -40.06% | sehr schlecht
30002088 | Böttstein, Sanierung Querstrasse | -10000 | 0 | 0 | 289 | 0 | 492 | -781 | -2003 | -2064 | -2689 | 26.89% | sehr schlecht
30002041 | Birmenstorf, AO K420 | 72337 | 7319 | 7614 | 6080 | 0 | 33791 | -118842 | -122143 | -122674 | -1417 | -1.959% | schlecht
30002086 | Baden, IO K117, BHST nach BehiG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -733 | -769 | -1111 |  | sehr schlecht
30002118 | Ennetbaden, Neugestaltung Sonnenbergstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543 | -570 | -798 |  | sehr schlecht
30002056 | Kleinbaustellen Stefan Demuth 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | -114 | -164 |  | sehr schlecht
30002049 | Untersiggenthal, Zentrumgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | -114 | -159 |  | sehr schlecht
30002024 | Baden, Kronengasse - Belagsarbeiten | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | -92 | -92 | -92 | -101 |  | sehr schlecht
30002116 | Endingen, TS Nord - TS Schlatt | 3600 | 1841 | 0 | 16 | 0 | 885 | 857 | 857 | 765 | -97 | -2.694% | schlecht
30002101 | Kleinbaustellen Benjamin Eckert 2026 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -56 | -59 | -82 |  | sehr schlecht
30002093 | Ennetbaden, BHS Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | -50 | -50 | -56 |  | sehr schlecht
30002096 | Lengnau, Hofacher | 241839 | 48256 | 39869 | 31574 | 13737 | 55069 | 47540 | 40078 | 37318 | -32 | -0.01323% | schlecht
30002106 | Kleinbaustellen Ana Milivojevic 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | -4 | -4 | -5 |  | sehr schlecht
30002075 | Garantiearbeiten Damian Heinzler 2025 | 41247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | break-even
30002103 | Kleinbaustellen Philipp Walder 2026 | 50379 | 10474 | 4225 | 6948 | 942 | 9890 | 10497 | 7533 | 6949 | 0 | 0% | break-even
30002104 | Kleinbaustellen Reto Müller 2026 | 1645 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1390 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0% | break-even
30002108 | Kleinbaustellen Stefan Demuth 2026 | 24601 | 3657 | 1272 | 679 | 290 | 5251 | 5787 | 3397 | 3095 | 0 | 0% | break-even
30002110 | Baden, Müllerbräu-Areal Strassenbau | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 9 | 47 | 47 | 47 | 0 |  | break-even
30002112 | Klingnau, Aarekraftwerk | 42000 | 11842 | 3873 | 6786 | 290 | 3923 | 13080 | 8814 | 8034 | 0 | 0% | break-even
30002114 | Würenlingen, Projektunterkunft GWP | 0 | 8958 | 49211 | 6886 | 17 | 3790 | 14566 | 11523 | 10935 | 0 |  | break-even
30002115 | Turgi, Sanierung Bankweg | 47222 | 5318 | 2854 | 3338 | 1635 | 4507 | 6918 | 3932 | 3645 | 0 | 0% | break-even
30002102 | Kleinbaustellen G. Sözen 2026 | 156822 | 36297 | 23990 | 25312 | 308 | 14179 | 27733 | 23738 | 21899 | 109 | 0.06951% | break-even
30002083 | Brugg, Wildischachenstrasse - Kraftwerk Wildegg/Brugg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 819 | 819 | 819 | 801 |  | sehr schlecht
30002064 | Mellikon, Belagsarbeiten 2025 Spuhler AG | 8895 | 0 | 2363 | 7 | 0 | 50 | 2474 | 1985 | 1961 | 1514 | 17.02% | gut
30002091 | Mellikon, Deponieabdichtung | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 10435 | 19361 | 8013 | 7445 | 1657 |  | sehr schlecht
30002039 | Baden-Dättwil, Segelhofstrasse - Erweiterung FW | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 3857 | 3857 | 3857 | 3743 | 74.86% | sehr gut
30002098 | Dättwil, Langacker 20 - 22 | 30513 | 6740 | 4694 | 3047 | 1543 | 3774 | 10712 | 9843 | 9470 | 4966 | 16.28% | gut
30002052 | Kleinbaustellen G. Sözen | 43547 | 0 | 216 | 603 | 0 | 65 | 14848 | 11156 | 10971 | 9334 | 21.43% | sehr gut
30002113 | Würenlingen, Bärenweg Fernwärme | 62208 | 8762 | 2142 | 7791 | 4327 | 9727 | 25446 | 21924 | 21446 | 15035 | 24.17% | sehr gut
30002099 | Würenlingen, Deponie Bärengraben | 15706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15706 | 15435 | 15421 | 15295 | 97.38% | sehr gut
30002033 | Gebenstorf, BMW Garage Emmenegger, Umgebungsarb. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | sehr gut
30002031 | Gebenstorf, Sanierung Oberriedenstrasse Ost | 29999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 26974 | 26485 | 26461 | 25953 | 86.51% | sehr gut
30002053 | Kleinbaustellen Fritz Walther 2025 | 32919 | 249 | 43 | 121 | 0 | 312 | 32543 | 31647 | 31590 | 30993 | 94.15% | sehr gut
30002089 | Rekingen, LKW Parkplatz West | 1049668 | 126398 | 304467 | 135347 | 4980 | 217454 | 235700 | 216272 | 209159 | 83012 | 7.908% | gut
30002035 | Brugg-Bözberg-Böztal, IO/AO, K116 | 541066 | 115042 | 0 | 115473 | 0 | 21998 | 271051 | 228953 | 221880 | 149094 | 27.56% | sehr gut
| TOTAL | 3594047 | 613842 | 741658 | 557348 | 60854 | 606714 | 733278 | 549714 | 512366 | 132475 | 3.686%

## Limmat
Limmat — PC 3005
Tiefbau / Werkleitungsbau · Limmattal (ZH)
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
3749453 |  | 135457 |  | 3.6% |  | 46 |  | 24 |  | 45.7%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30005005 | Dietikon, Lägernstrasse Ersatzneubau | 232389 | 73093 | 60415 | 59492 | 17759 | 55911 | -34283 | -105111 | -108590 | -157083 | -67.59% | sehr schlecht
30005054 | Bergdietikon, Erschliessung oberer Schönenberg | 527482 | 24370 | 14883 | 22737 | 0 | 440686 | 24804 | 19300 | 17859 | -42378 | -8.034% | schlecht
30005000 | Spreitenbach, Poststrasse, TP12g FW | 249628 | 74631 | 23480 | 71753 | 1799 | 58156 | 19806 | 12692 | 8764 | -40041 | -16.04% | sehr schlecht
30005044 | Kleinbaustellen William Schlegel 2025 | -8165 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 1013 | -10635 | -10635 | -10635 | -10882 | 133.3% | sehr schlecht
30005052 | Buchs, Sanierung Kastellstrasse - Mitte | 14476 | 1421 | 11161 | 36 | 0 | 775 | 1082 | -5621 | -6024 | -10562 | -72.96% | sehr schlecht
30005067 | Würenlos, Bushaltestelle Bettlen | 147000 | 28965 | 30515 | 26412 | 838 | 45941 | 14326 | 13841 | 12414 | -10103 | -6.873% | schlecht
30005068 | Oetwil a.d.L, Sanierung Herbstrasse | 132 | 3015 | 279 | 1148 | 0 | 2456 | -6768 | -7247 | -7421 | -9278 | -7029% | sehr schlecht
30005082 | Kleinbaustellen Dominik Brühlmeier 2026 | 17538 | 5469 | 1644 | 1626 | 0 | 2253 | 6545 | -1275 | -1939 | -8048 | -45.89% | sehr schlecht
30005045 | Garantierückstellungen Limmat 2026 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | 100% | sehr schlecht
30005065 | Wettingen, Nägelistrasse, FW-Netz | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | -2877 | -2877 | -2877 | -3162 | 11711% | sehr schlecht
30005062 | Hüttikon, Chriesbaumstrasse West | -642 | 0 | 0 | 62 | 0 | 742 | -1446 | -3015 | -3015 | -3096 | 482.2% | sehr schlecht
30005077 | Hüttikon, Chriesbaumstrasse Ost | 122907 | 33941 | 9810 | 21523 | 7385 | 20793 | 29453 | 22750 | 20718 | -2476 | -2.015% | schlecht
30005071 | Fislisbach, Alterszentrum am Buechberg - Umgebung | -1327 | 448 | 0 | 0 | 0 | 353 | -2130 | -2130 | -2152 | -2374 | 178.9% | sehr schlecht
30005034 | Baden, Schulhaus Pfaffechappe - Umgebungsarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | -2112 | -2112 | -2112 | -2324 |  | sehr schlecht
30005072 | Schöfflisdorf, Sanierung Hauffeldstrasse | 104094 | 22459 | 20816 | 25220 | 2359 | 17242 | 15995 | 15995 | 14900 | -783 | -0.7522% | schlecht
30005018 | Baden-Dättwil, Im Grund - Erweiterung Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -528 | -528 | -528 | -581 |  | sehr schlecht
30005060 | Neuenhof, Belagssanierung PP Aula + Verbindungsstrasse | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 334 | -421 | -421 | -421 | -463 |  | sehr schlecht
30005081 | Kleinbaustellen Francisco Marti 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | -71 | -321 | -321 | -328 |  | sehr schlecht
30005053 | Stadel, PWI 2025 | 0 | 0 | 61 | 14 | 0 | 0 | -76 | -128 | -128 | -135 |  | sehr schlecht
30005006 | Regensberg, SR I - 606, Dielsdorfer-/Boppelserstr. | 1029 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 948 | 306 | 274 | -22 | -2.138% | schlecht
30005008 | Dielsdorf, Bergstrasse | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -5 |  | sehr schlecht
30005061 | Niederglatt, Sanierung Gerstmattstrasse | 21777 | 2927 | 0 | 3 | 0 | 1219 | 17627 | 6614 | 5934 | 0 | 0% | break-even
30005040 | Niederglatt, Sanierung Lägernstrasse | 8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 5949 | 2118 | 1927 | 73 | 0.8688% | break-even
30005057 | Dänikon, Sanierung Rainstrasse | 5815 | 1481 | 511 | 34 | 0 | 106 | 3681 | 1765 | 1596 | 104 | 1.788% | break-even
30005083 | Wettingen, Utostrasse - Werkleitungssanierung+Fernwärmenetz | 16000 | 8579 | 0 | 2845 | 0 | 0 | 4575 | 4575 | 4146 | 258 | 1.613% | break-even
30005019 | Eggenwil, Kirchrainstrasse | 10955 | 3431 | 1139 | 291 | 323 | 2904 | 2864 | 2400 | 2228 | 348 | 3.177% | break-even
30005050 | Wärmeverbund Neumatt, Spreitenbach | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 466 | 455 | 369 | 54.34% | sehr gut
30005048 | Otelfingen, Sanierung - Oberrainweg/Im Geeren | 500 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 381 | 76.2% | sehr gut
30005004 | Dietikon, Moosmattstrasse TP5 - Sanierung | 17000 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2784 | 14053 | 5293 | 4847 | 586 | 3.447% | break-even
30005080 | Kleinbaustellen Ilir Tahiri 2026 | 74277 | 28065 | 0 | 20290 | 1322 | 8002 | 16595 | 16595 | 15216 | 685 | 0.9222% | break-even
30005020 | Regensdorf, WL Reservoir Berg | 2000 | 293 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 1686 | 1672 | 1551 | 77.55% | sehr gut
30005076 | Kloster Fahr, Umbau Meierhof - Terraingestaltung | 72374 | 17835 | 10583 | 12209 | 0 | 4899 | 16846 | 14452 | 13447 | 2205 | 3.047% | break-even
30005026 | Kleinbaustellen Francisco Marti 2025 | 9412 | 590 | 0 | 1093 | 0 | 2873 | 4855 | 3579 | 3487 | 2342 | 24.88% | sehr gut
30005024 | Kleinbaustellen Bajram Selimaj 2025 | 1730 | 0 | 0 | 155 | 764 | 442 | 5368 | 5368 | 5368 | 5232 | 302.4% | sehr gut
30005049 | Bergdietikon, 09/541 Sanierung Bushaltestelle BehiG | 117412 | 23517 | 9122 | 21233 | 424 | 33180 | 29934 | 26050 | 24721 | 7070 | 6.022% | gut
30005058 | Dietikon, Sanierung Moosmattstrasse | 18382 | 0 | 0 | 4812 | 0 | 350 | 13218 | 10824 | 10704 | 9191 | 50% | sehr gut
30005055 | Regensdorf, Spange - Althardstrasse | 799851 | 67067 | 100788 | 79851 | 175112 | 261354 | 115677 | 105694 | 101984 | 9264 | 1.158% | break-even
30005025 | Kleinbaustellen Ilir Tahiri 2025 | 26682 | 3693 | 1535 | 2303 | 0 | 4881 | 14268 | 14268 | 14088 | 11712 | 43.89% | sehr gut
30005070 | Steinmaur, Sanierung Süneggstrasse - Teil Nord | 16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028 | 16028 | 16028 | 16028 | 100% | sehr gut
30005075 | Mellingen, Sanierung Bündtenweg | 181999 | 43251 | 38043 | 29669 | 539 | 17015 | 53480 | 49127 | 46787 | 18460 | 10.14% | gut
30005014 | Urdorf, Jakob-Schälchli-Strasse | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | sehr gut
30005039 | Zürich, Tunnel Entlisberg Los 24 - Instands. BSA | 26626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26626 | 25882 | 25844 | 25532 | 95.89% | sehr gut
30005079 | Kleinbaustellen Bajram Selimaj 2026 | 156609 | 35468 | 12048 | 14527 | 1356 | 34173 | 59035 | 49177 | 47404 | 26330 | 16.81% | gut
30005012 | Hüttikon, Quartierplan Bölliker | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | sehr gut
30005069 | Schlieren, Spitalstrasse - Tempo-30-Zone | 474252 | 94894 | 63685 | 81331 | 2839 | 85984 | 145517 | 138551 | 133511 | 67823 | 14.3% | gut
30005042 | Limeco Regiowärme Dietikon, Rahmenvertrag 2025 | 229165 | 3459 | 759 | 6186 | 72 | 21461 | 197227 | 188050 | 187422 | 179037 | 78.13% | sehr gut
| TOTAL | 3749441 | 602524 | 412752 | 507600 | 212891 | 1135830 | 872788 | 687413 | 652970 | 135457 | 3.613%

## Infrastrukturbau
Infrastrukturbau — PC 3000
Ingenieurtiefbau / ANU · Baden / Region
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
2161433 |  | 21605 |  | 1% |  | 11 |  | 7 |  | 36.4%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30005037 | Dietikon, N01 - SABA Limmattal | 479974 | 124371 | 93742 | 136267 | 0 | 159857 | 100736 | 63802 | 57804 | -32477 | -6.766% | schlecht
30002070 | Baden, Bäderstrasse FW/FK | 201313 | 30204 | 29818 | 59636 | 3443 | 44878 | 33330 | 24933 | 23023 | -6981 | -3.468% | schlecht
30002060 | Baden, Badstrasse - Netzerweiterung FW/FK Etappe 2025 | 323470 | 68920 | 21478 | 35365 | 30114 | 89641 | 77949 | 47082 | 43540 | -4053 | -1.253% | schlecht
30002022 | Baden, Strassen-/Werkleitungssan. Kirchweg | 393470 | 66060 | 28813 | 74563 | 31871 | 91017 | 101143 | 47897 | 44893 | -3153 | -0.8013% | schlecht
30002057 | Kleinbaustellen Otmar Burchia 2025 | 8560 | 2790 | 1059 | 926 | 435 | 103 | 3745 | 2023 | 1868 | 314 | 3.668% | break-even
30004012 | Lenzburg, Bahnhof Werkleitungsumlegung | 3130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 242 | 853 | 853 | 853 | 825 | 26.36% | sehr gut
30002014 | N01 - Reusstal - Neuenhof, EP RENE, Los 21b | 41405 | 6975 | 21001 | 186 | 0 | 0 | 13241 | 6789 | 6403 | 1018 | 2.459% | break-even
30002109 | Kleinaufträge Infrastrukturbau 2026 - Baden | 160404 | 45666 | 9647 | 19484 | 8865 | 21274 | 55465 | 27855 | 25715 | 1741 | 1.085% | break-even
30005002 | Weiningen, ANU Los 1 ARGE HUW | 483454 | 122489 | 1776 | 105882 | 0 | 65187 | 188117 | 87203 | 80112 | 2219 | 0.459% | break-even
30002009 | Baden, Neugestaltung Brown Boveri Platz | 17614 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 17462 | 17462 | 17462 | 17446 | 99.05% | sehr gut
30005001 | Urdorf, ANU BSA LIX-UDS | 48635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574 | 45061 | 45061 | 45061 | 44704 | 91.92% | sehr gut
| TOTAL | 2161429 | 467475 | 207486 | 432342 | 74728 | 475773 | 637102 | 370960 | 346734 | 21603 | 0.9995%

## GRANJET
GRANJET — PC 3007
Höchstdruck-Wasserstrahlen / Werterhalt · CH-weit (Industrie)
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
384448 |  | 167768 |  | 43.6% |  | 43 |  | 23 |  | 37.2%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30007020 | Winterthur, Storchenbrücke | -7509 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -7547 | -7547 | -7547 | -7550 | 100.5% | sehr schlecht
30007071 | Zürich, Riedgrabenweg | -5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5234 | -5234 | -5234 | -5234 | 100% | sehr schlecht
30007025 | Triesenberg, Brücken Rüfenen und Tieftobel | -4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4721 | -4959 | -4959 | -4959 | 105% | sehr schlecht
30007080 | Opfikon, Thurgauerstrasse | 3068 | 2353 | 0 | 1288 | 0 | 0 | -573 | -573 | -677 | -1727 | -56.29% | sehr schlecht
30007028 | Lenzburg, N01, VoMa, N1-308 | -1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1095 | -1095 | -1095 | -1095 | 100% | sehr schlecht
30007017 | Kollbrunn, Tössbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -1000 |  | sehr schlecht
30007010 | Walchwil, Brücke Seefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | -850 |  | sehr schlecht
30007009 | Othmarsingen, IS Erdungssysteme HDW | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -340 | -340 | -340 | -374 |  | sehr schlecht
30007013 | Brig-Glis, ARA Briglina BHU | 10000 | 4857 | 0 | 2171 | 0 | 508 | 1844 | 1844 | 1656 | -347 | -3.47% | schlecht
103123 | Entschichtungsautomat HDW 84305000 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -173 | -173 | -173 | -173 |  | sehr schlecht
30007073 | Cham, TG Alpenblick 7-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | -121 | -121 | -121 | -134 |  | sehr schlecht
106208 | Container, Magazin, -15.0 m2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 |  | sehr schlecht
103124 | Wärmetauscher Reinigungseinrichtung HDW | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -121 | -121 | -121 | -121 |  | sehr schlecht
326901 | Gaswarner HDW 16111P9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -31 | -43 |  | sehr schlecht
331013 | Tauchpumpe HDW 10610254 (a) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |  | sehr schlecht
331012 | Tauchpumpe HDW 10610254 (b) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | sehr schlecht
30007111 | Turgi, Indujet GmbH | 9000 | 5041 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 2668 | 2668 | 2415 | 169 | 1.878% | break-even
30007121 | Zürich, Querkanal Hohlstrasse | 750 | 262 | 0 | 71 | 0 | 0 | 415 | 415 | 405 | 298 | 39.73% | sehr gut
30007008 | Zürich, Manessestrasse | 999 | 361 | 0 | 104 | 0 | 0 | 533 | 533 | 517 | 361 | 36.14% | sehr gut
30007099 | Stein am Rhein, San. RUEB Eschenzerbach | 4000 | 1653 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 1287 | 1287 | 1216 | 466 | 11.65% | gut
30007105 | Baden, Burghaldenstrasse 18 - HD Reinigung | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | sehr gut
30007122 | Frauenfeld, San. EKZ Passage | 3000 | 1615 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1331 | 1331 | 1258 | 611 | 20.37% | sehr gut
30007115 | Niederlenz, Umbau Mühlegebäude | 3950 | 1451 | 0 | 632 | 0 | 0 | 1865 | 1865 | 1797 | 1144 | 28.96% | sehr gut
30007112 | Thalwil, HB MFH Gartenstrasse 11 | 3130 | 716 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1987 | 1987 | 1955 | 1627 | 51.98% | sehr gut
30007091 | Visp, ARA - Eindicker Ost | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 100% | sehr gut
30007001 | Kaisten, BASF Schweiz AG, Industriereinigungen | 3419 | 672 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2618 | 2618 | 2586 | 2300 | 67.27% | sehr gut
30007056 | Buchrain, Jowat Swiss | 6927 | 1852 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 3703 | 3703 | 3628 | 2790 | 40.28% | sehr gut
30007117 | Basel, IS Flotation Bell | 16000 | 6298 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 6941 | 6941 | 6662 | 3899 | 24.37% | sehr gut
30007103 | Kriens, SM Krienbach | 7664 | 1659 | 0 | 893 | 0 | 0 | 5111 | 5111 | 5047 | 4347 | 56.72% | sehr gut
30007097 | Olten, Teilereinigung EWIV & IC-Bt | 18000 | 6641 | 0 | 2791 | 0 | 700 | 7866 | 7866 | 7534 | 4395 | 24.42% | sehr gut
30007083 | Zürich, ELP Flughafen | 9250 | 2110 | 0 | 865 | 0 | 0 | 6274 | 6274 | 6182 | 5296 | 57.25% | sehr gut
30007100 | Regensdorf, Althardstrasse 500, ARA Wüeri | 5570 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 99.93% | sehr gut
30007108 | Kloten, UEF Schaffhauserstrasse | 11758 | 2365 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 7879 | 7879 | 7771 | 6669 | 56.72% | sehr gut
30007116 | Zürich, Bahnhofquai Wartehalle | 13750 | 3207 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 9018 | 9018 | 8872 | 7437 | 54.09% | sehr gut
30007098 | Wagenhausen, San. Bauwerke Probstei | 21003 | 5820 | 38 | 3496 | 0 | 0 | 11648 | 11648 | 11414 | 8869 | 42.23% | sehr gut
30007078 | Brig-Glis, IS Napoleonbrücke | 13316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13316 | 13316 | 13316 | 13316 | 100% | sehr gut
30007012 | Romanshorn, EFTEC AG | 29398 | 4981 | 0 | 1873 | 0 | 2611 | 19494 | 19494 | 19310 | 17069 | 58.06% | sehr gut
30007114 | Hedingen, Fliederstrasse 4-11 | 36632 | 7812 | 0 | 4973 | 0 | 0 | 23846 | 23846 | 23494 | 19888 | 54.29% | sehr gut
30007113 | Wetzikon, HQ Elma Electronic AG | 170000 | 38402 | 4230 | 17346 | 0 | 727 | 101522 | 101522 | 99843 | 82562 | 48.57% | sehr gut
| TOTAL | 384444 | 100128 | 4268 | 47431 | 0 | 23166 | 219097 | 218829 | 214436 | 167762 | 43.64%

## BWI
BWI — PC 3006
Bautenschutz & Instandsetzung · Zürich / Region
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
240171 |  | -105705 |  | -44% |  | 27 |  | 9 |  | 55.6%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30006014 | AEH Freie Strasse 109 / St.Alban-Graben 1-3 | -9319 | 404 | 935 | 34 | 0 | 73460 | -129155 | -131962 | -132119 | -141074 | 1514% | sehr schlecht
30006007 | Othmarsingen, armasuisse, Plätze und PU | -51463 | 0 | 519 | 330 | 123 | 19510 | -71946 | -74880 | -75027 | -78308 | 152.2% | sehr schlecht
30006034 | Zürich, Naglerwiesenstrasse Parkdeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47000 | -47000 | -47000 | -47000 |  | sehr schlecht
30006035 | Othmarsingen, armasuisse, Bodenbelag Halle A/B | -1419 | 750 | 0 | 172 | 0 | 3702 | -36045 | -36632 | -36697 | -37637 | 2652% | sehr schlecht
30006054 | Wettingen, IS TG Landstr. 114 & Bahnhofstr. 92 | 115690 | 58690 | 21749 | 14926 | 0 | 2882 | 17441 | 3958 | 383 | -33233 | -28.73% | sehr schlecht
30006022 | Solothurn, Oetterli Areal | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -100% | sehr schlecht
30006053 | Regensdorf, Althardstrasse 500, ARA Wüeri | 0 | 756 | 8570 | 36 | 0 | 564 | -9927 | -9927 | -9959 | -10306 |  | sehr schlecht
106893 | Inotec Zwangsmischer für Big Bag und Sackware | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | -666 | -666 | -666 | -666 |  | sehr schlecht
30006040 | Untersiggenthal, Bündtenstrasse 19a | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417 | -417 | -417 | -417 | 100% | sehr schlecht
106892 | Variojet incl. Kompressor und Zwangsmischer | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -266 | -266 | -266 | -266 |  | sehr schlecht
106853 | Industriesauger Wilcona 2400251200014 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -241 | -241 | -241 | -241 |  | sehr schlecht
30006052 | Zürich, Central 2 | 60179 | 24875 | 381 | 3480 | 0 | 13807 | 15135 | 13102 | 11949 | -236 | -0.3922% | schlecht
30006025 | Zürich, Förrlibuckstrasse 10 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224 | -224 | -224 | -224 | 100% | sehr schlecht
106894 | Airlessgerät Gross Permacore | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -156 | -156 | -156 | -156 |  | sehr schlecht
30006055 | Zürich, Hirschengraben 7, Manessebrunnen | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | 100% | sehr schlecht
30006003 | Niederrohrdorf, Oberdorfstrasse 27 | 258 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0% | break-even
30006044 | Oberrieden, Reservoir Huebeggli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | break-even
30006062 | Winterthur, Untertor 32 | 0 | 5724 | 0 | 749 | 0 | 0 | 2522 | 2522 | 2276 | 0 |  | break-even
30006065 | Kleinprojekte Janick Märki 2026 | 1000 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 360 | 106 | 10.6% | gut
30006064 | Zürich, Seidengasse 1, Jelmoli (2) | 36384 | 12866 | 195 | 2740 | 0 | 457 | 9624 | 7509 | 6821 | 481 | 1.322% | break-even
30006057 | Windisch, FHNW, Rückbau Labor 2.-115 | 38637 | 9102 | 525 | 1554 | 53 | 6186 | 13081 | 10718 | 10156 | 4463 | 11.55% | gut
30006011 | Zürich, Seidengasse 1, Jelmoli | 2125 | 133 | 0 | 576 | 0 | 0 | 6414 | 5670 | 5626 | 5200 | 244.7% | sehr gut
30006056 | Zürich, Theater Hechtplatz 7 | 13927 | 3650 | 0 | 911 | 0 | 150 | 9214 | 8888 | 8708 | 6990 | 50.19% | sehr gut
30006009 | Baden, Parkstrasse 30 | 9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9248 | 9248 | 9248 | 9248 | 100% | sehr gut
30006005 | Pratteln, Rheinstrasse 87 | -30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24683 | 24683 | 24683 | 24683 | -81.42% | sehr gut
30006002 | Othmarsingen, Instandsetzung Erdungssysteme | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 99092 | 99092 | 99092 | 99001 |  | sehr gut
30006001 | Mellingen, ARA Ausbau und Erneuerung | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 109740 | 109251 | 109226 | 108905 | 266.3% | sehr gut
| TOTAL | 240174 | 117558 | 32874 | 27978 | 176 | 121878 | 5549 | -22332 | -29237 | -105703 | -44.01%

## Aarau
Aarau — PC 3004
Tiefbau / Fernwärme · Aarau / Region
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
972574 |  | -345433 |  | -35.5% |  | 19 |  | 6 |  | 63.2%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30004016 | Villmergen, Fernwärmenetz, 1. Etappe | 248942 | 70997 | 17938 | 107229 | 0 | 154761 | -196984 | -216613 | -220670 | -283063 | -113.7% | sehr schlecht
30004011 | Aarau, TS, Effingerweg | -39643 | 0 | 4133 | 0 | 0 | 1500 | -45276 | -49719 | -49941 | -52393 | 132.2% | sehr schlecht
30004017 | Oberentfelden, Sagigut, Sanierung | -37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 | -38824 | -41247 | -41368 | -43986 | 116.7% | sehr schlecht
30004024 | Reinach, NB Golistik AG, Belagsarbeiten und Abschlüsse | 46160 | 13502 | 11326 | 7380 | 0 | 5276 | 3459 | -8128 | -8562 | -14716 | -31.88% | sehr schlecht
30004000 | Boniswil, Sanierung Pfaffenhalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 |  | sehr schlecht
3900000025 | Aarau Magazin, Oberentfelden | 0 | 0 | 0 | 3231 | 0 | 1881 | -5112 | -5112 | -5112 | -5624 |  | sehr schlecht
30004008 | Aarburg, Falkenhofweg, Belagserneuerung | -1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1803 | -1803 | -1803 | -1803 | 100% | sehr schlecht
30004021 | ARGE Romana Suhr | 298597 | 103724 | 2950 | 99494 | 536 | 5832 | 86058 | 60234 | 54926 | -1198 | -0.4012% | schlecht
30004020 | Aarau, Zentenar- und Veronikaweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | -284 | -768 | -792 | -1196 |  | sehr schlecht
30004019 | Aarau, General-Guisan-Strasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | -363 | -848 | -872 | -1184 |  | sehr schlecht
30004027 | Mägenwil, Sanierung Bahnhofstrasse und Neugestaltung Bushof | 105866 | 27805 | 19247 | 24594 | 0 | 851 | 33367 | 22271 | 20345 | -335 | -0.3164% | schlecht
30004013 | Kleinbaustelle Wolfram Lierzer 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 | -245 | -245 | -245 |  | sehr schlecht
30004029 | Küttigen, AO; K107, Tunnel Horental, Nordportal | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 253 | 226 | 0 | 0% | break-even
30004028 | Aarau, Fernwärme Walthersburgstrasse / Rain | 5330 | 1071 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 2240 | 1197 | 1091 | 1 | 0.01876% | break-even
30004007 | Aarau-Rohr, Hauptstrasse IO, K244, 1. Etappe | 925 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 | 858 | 851 | 92% | sehr gut
30004023 | Aarau-Rohr IO, K244 Hauptstrasse 2. Etappe | 208787 | 60090 | 59916 | 81679 | 0 | 28559 | 74542 | 51977 | 48602 | 2816 | 1.349% | break-even
30004018 | Unterentfelden, Ring- und Gartenweg, Sanierung | 15070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 14186 | 14186 | 14186 | 14097 | 93.54% | sehr gut
30004026 | Aarau, Unterwerk, Leitungsbau Eniwa | 71250 | 11546 | 1206 | 12039 | 0 | 13249 | 33207 | 26067 | 25220 | 15345 | 21.54% | sehr gut
30004003 | Aarburg, GW-Schutzzone Paradiesli, Haupt-Sammelkanal | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814 | 40185 | 40185 | 40185 | 39204 | 78.41% | sehr gut
| TOTAL | 972572 | 288735 | 116782 | 337663 | 536 | 237378 | -11998 | -119255 | -135726 | -345429 | -35.52%

## Erdbau
Erdbau — PC 3003
Erd- / Tiefbau / Wohnüberbauung · Aargau / Zürich
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
8916613 |  | 140572 |  | 1.6% |  | 95 |  | 34 |  | 64.2%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30003116 | Döttingen, Brüelstrasse 5 - Wohnüberbauung | 215790 | 29919 | 30841 | 44036 | 19970 | 192441 | -81417 | -93417 | -94941 | -136465 | -63.24% | sehr schlecht
30003093 | Niederweningen, Binzacherweg - WÜ Binz | 369046 | 23859 | 2416 | 60579 | 32926 | 119957 | -50693 | -75262 | -76526 | -108780 | -29.48% | sehr schlecht
30003034 | Lengnau, WÜB Surbparkweg | -94000 | 0 | 792 | 810 | 53 | 10312 | -105968 | -106840 | -106884 | -108447 | 115.4% | sehr schlecht
30003047 | Zürich, Wehntalerstrasse 45-49 - Neubau MFH | -59000 | 0 | 3201 | 2225 | 0 | 3215 | -67642 | -68078 | -68100 | -69171 | 117.2% | sehr schlecht
30003045 | Rombach, NB Doppelsporthalle und Musikschule | -60000 | 0 | 0 | 664 | 610 | 1839 | -63113 | -63685 | -63685 | -63997 | 106.7% | sehr schlecht
30003029 | Mettau, Überbauung Untere Trottmatt | -45000 | 5156 | 0 | 6435 | 0 | 2320 | -58912 | -60267 | -60558 | -63898 | 142% | sehr schlecht
30003013 | Villmergen, WUEB Sommerpark | -40000 | 0 | 0 | 440 | 0 | 18576 | -59016 | -59016 | -59016 | -60918 | 152.3% | sehr schlecht
30003020 | Baden, Müllerbräu-Areal - H66 | 0 | 893 | 236 | 1477 | 0 | 4249 | -56855 | -58925 | -58996 | -60192 |  | sehr schlecht
30003051 | Zürich, Haldenstrasse 20 - MFH | -25000 | 2246 | 662 | 2398 | 0 | 888 | -31195 | -34313 | -34413 | -35696 | 142.8% | sehr schlecht
30003083 | Zürich, Langensteinenstrasse 32 - MFH | -25000 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 3611 | -30289 | -30311 | -30312 | -30850 | 123.4% | sehr schlecht
30003091 | Oberengstringen, Rebbergstrasse 61 | 0 | 3547 | 654 | 4239 | 0 | 856 | -9298 | -28060 | -28195 | -29918 |  | sehr schlecht
30003139 | Wettingen, Fischerweg EFH | 45000 | 12088 | 762 | 11979 | 1880 | 25904 | -7615 | -9985 | -10701 | -20797 | -46.22% | sehr schlecht
30003041 | Rümlang, Neubau Paddlehalle | 35535 | 11439 | 11120 | 8351 | 0 | 9494 | -4871 | -7596 | -8237 | -16810 | -47.31% | sehr schlecht
30003039 | Rekingen, LGZ Probeentnahmeturm | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 9250 | -9333 | -9441 | -9447 | -10426 |  | sehr schlecht
30003058 | Zürich, Turnerstrasse | -1877 | 192 | 0 | 502 | 0 | 6556 | -9129 | -9129 | -9137 | -9915 | 528.2% | sehr schlecht
30003108 | Würenlos, Tägerhardring | 111228 | 8566 | 4779 | 23780 | 2642 | 61914 | 15545 | 6219 | 5754 | -7505 | -6.747% | schlecht
30003033 | Aarau, Haus der Wirtschaft | 0 | 1190 | 0 | 1075 | 0 | 1201 | -3467 | -5953 | -6047 | -7074 |  | sehr schlecht
30003099 | Obersiggenthal, Höhenweg 21 | 66010 | 7883 | 2984 | 7145 | 10100 | 29246 | 8649 | 1863 | 1525 | -6330 | -9.589% | schlecht
30003006 | Regensdorf, Erweiterung Dachser | -4500 | 434 | 644 | 0 | 0 | 0 | -5578 | -5578 | -5596 | -5826 | 129.5% | sehr schlecht
30003065 | Niederrohrdorf, Höhenweg 6 | -4660 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -5093 | -5093 | -5093 | -5137 | 110.2% | sehr schlecht
30003121 | Untersiggenthal, Neubau DEFH Frei - Weidmann | 51901 | 9343 | 4203 | 15855 | 0 | 2010 | 20488 | 4579 | 3816 | -4846 | -9.337% | schlecht
30003062 | Bad Zurzach, Überbauung Bahnhofstrasse | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3694 | -3747 | -3747 | -3747 | -4122 |  | sehr schlecht
30003021 | Zürich, WÜB am Buchrain | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | -792 | -3906 | -3920 | -4118 |  | sehr schlecht
30003106 | Zofingen, Untere Grabenstrasse Rückbau | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 1263 | -2441 | -2810 | -2828 | -3224 |  | sehr schlecht
30003138 | Turgi, Hofäckerstrasse 10 | 83000 | 4082 | 1273 | 19690 | 0 | 35298 | 22655 | 6386 | 6004 | -2826 | -3.405% | schlecht
30003032 | Nussbaumen, MFH Kirchweg 8 | -60 | 1004 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1231 | -2303 | -2333 | -2606 | 4343% | sehr schlecht
30003095 | Brugg, Regenbecken | 294000 | 10829 | 2987 | 30754 | 6200 | 108678 | 34549 | 21230 | 20324 | -2242 | -0.7626% | schlecht
30003135 | Gansingen, Jägersland MFH | 15000 | 556 | 263 | 6530 | 0 | 2520 | 5128 | 1028 | 795 | -2137 | -14.25% | sehr schlecht
30003141 | Zürich, Eschergutweg 2 | 17500 | 1029 | 0 | 426 | 0 | 0 | 16044 | -636 | -777 | -2013 | -11.5% | sehr schlecht
30003068 | Niederrohrdorf, Loonstrasse 14 - NB Dreifamilienhaus | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 999 | -1823 | -1823 | -1823 | -2005 |  | sehr schlecht
30003064 | Würenlingen, Kohlenweg - MFH | -1000 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | -1885 | -1885 | -1885 | -1973 | 197.3% | sehr schlecht
30003137 | Kirchdorf, Riedweg 5 - Terrassenhaus | 45000 | 9598 | 209 | 15951 | 1450 | 4975 | 12814 | 6651 | 5987 | -1850 | -4.111% | schlecht
30003134 | Fahrweid - Geroldswil, Austrasse | 73000 | 9737 | 269 | 21061 | 0 | 20062 | 21868 | 7986 | 7404 | -1727 | -2.366% | schlecht
30003073 | Birrhard, EFH Schütz | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | -1052 | -1197 | -1204 | -1370 |  | sehr schlecht
30003078 | Niederrohrdorf, MFH Moosstrasse 12 (2) | 0 | 205 | 0 | 762 | 0 | 0 | -968 | -968 | -978 | -1141 |  | sehr schlecht
30003124 | Kleinbaustellen Ronny Bechler 2026 | 0 | 725 | 0 | 159 | 0 | 0 | -885 | -885 | -905 | -1087 |  | sehr schlecht
30003143 | Windisch, Moosmatt 14 | 18000 | 2827 | 0 | 6532 | 0 | 2071 | 6569 | 1925 | 1711 | -946 | -5.256% | schlecht
30003094 | Gansingen, Fliederweg | -936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -936 | -936 | -936 | -936 | 100% | sehr schlecht
30003030 | Niederrohrdorf, MFH Moosstrasse 12 | 0 | 331 | 0 | 326 | 0 | 0 | -658 | -658 | -673 | -840 |  | sehr schlecht
30003131 | Urdorf, Neubau Logistik-Center MTU V | 70000 | 15680 | 13721 | 13985 | 0 | 4597 | 22015 | 11084 | 10175 | -777 | -1.11% | schlecht
30003049 | Unterengstringen, Brunnmattstrasse - Neubau DEFH | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -620 | -620 | -620 | -682 |  | sehr schlecht
30003001 | Baden, Regionales Pflegezentrum | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -510 | -510 | -510 | -561 |  | sehr schlecht
30003007 | Mellikon, Revitalisierung Melliker Dorfbach | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 422 | -493 | -493 | -493 | -542 |  | sehr schlecht
30003140 | Birmensdorf, Ersatzneubau MFH | 51405 | 11179 | 2811 | 21558 | 0 | 476 | 15379 | 8403 | 7733 | -505 | -0.9824% | schlecht
30003015 | Rüdlingen, Neubau Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -360 | -360 | -360 | -396 |  | sehr schlecht
30003005 | Leibstadt, EFH Rheintalstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | -280 | -280 | -280 | -308 |  | sehr schlecht
30003011 | Zürich, Immenweg - Neubau MFH | 0 | 116 | 0 | 122 | 0 | 0 | -238 | -238 | -241 | -280 |  | sehr schlecht
30003009 | Villigen, PSI - Labor QMMC-WLGB | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269 | -269 | -269 | -269 | 100% | sehr schlecht
30003082 | Rümlang, Intercity Hotel - Pumpenschacht | 1000 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 411 | -170 | -170 | -229 | -22.9% | sehr schlecht
30003053 | Baden, Sanierung Kugelfang Belvédère | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -181 | -181 | -181 | -199 |  | sehr schlecht
30003070 | Zürich, Badenerstrasse | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -135 | -135 | -135 | -148 |  | sehr schlecht
30003027 | Gebenstorf, Wohnüberbauung Riedwies | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -115 | -115 | -115 | -126 |  | sehr schlecht
30003069 | Birmenstorf, Schurfleweg - Neubau DEFH | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -94 | -94 | -94 | -103 |  | sehr schlecht
30003066 | Nussbaumen, Markthof | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -64 | -64 | -64 | -71 |  | sehr schlecht
30003072 | Baden, Ahornweg | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -63 | -63 | -63 | -70 |  | sehr schlecht
30003037 | Freienwil, Dorfladen | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -62 | -62 | -62 | -68 |  | sehr schlecht
30003042 | Böttstein, Rückbau Fundationen Werk Böttstein | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | -62 | -62 | -62 | -68 |  | sehr schlecht
30003113 | Kleinbaustellen Patrik Stäheli 2024 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -43 | -43 | -43 | -47 |  | sehr schlecht
30003119 | Kleinbaustellen Manuel Stempin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -25 | -35 |  | sehr schlecht
30003016 | Bülach, Furtrainstrasse 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -33 |  | sehr schlecht
30003085 | Kleinbaustellen René Acklin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -5 |  | sehr schlecht
30003142 | Untersiggenthal, Huebachersteig - 2 EFH | 3500 | 0 | 0 | 2992 | 0 | 0 | 507 | 419 | 414 | 78 | 2.229% | break-even
30003136 | Auenstein/Veltheim, PW Au | 6000 | 1692 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 1448 | 1404 | 1319 | 313 | 5.217% | gut
30003086 | Brugg, Rebmoosweg 15 DEFH | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -380 | 372 | 347 | 346 | 373 |  | sehr schlecht
30003132 | Oberrohrdorf, Buacherstrasse/Bänkliwiese | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 964 | 902 | 383 | 17.41% | gut
30003079 | Untersiggenthal, Bergstrasse 2 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 100% | sehr gut
30003122 | Untersiggenthal, Auhaldenstrasse EFH Umbricht | 2054 | 0 | 0 | 359 | 0 | 71 | 1624 | 1273 | 1255 | 1062 | 51.7% | sehr gut
30003043 | Bad Zurzach, Jetzerwiesenweg | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 1914 | 1526 | 1507 | 1282 |  | sehr schlecht
30003088 | Windisch, WÜB Rütene | 25000 | 907 | 2094 | 1984 | 0 | 12286 | 7727 | 4860 | 4764 | 2317 | 9.268% | gut
30003105 | Schinznach-Bad, Grabenackerstrasse - Wohnüberbauung | 5553 | 119 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 3514 | 3410 | 3399 | 3113 | 56.06% | sehr gut
30003101 | Kleinbaustellen Ronny Bechler | 12747 | 2420 | 574 | 2821 | 0 | 0 | 6930 | 4772 | 4655 | 3327 | 26.1% | sehr gut
30003092 | Untersiggenthal, Zentrum Mardel, Kornfeldweg | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3467 | 3467 | 3467 | 86.67% | sehr gut
30003133 | Untersiggenthal, Wohnüberbauung Luegislandweg 1 | 74500 | 10048 | 1371 | 26091 | 0 | 8597 | 28391 | 12453 | 11886 | 3512 | 4.714% | break-even
30003052 | Oberwil-Lieli, Unterdorfstrasse - WÜB - Hillview-Park | 5000 | 174 | -333 | 1422 | 0 | 0 | 3736 | 3736 | 3728 | 3551 | 71.02% | sehr gut
30003098 | Umiken, Frickermattenstrasse - MFH | 204350 | 13262 | 11671 | 39581 | 9295 | 96612 | 33927 | 27644 | 26759 | 3639 | 1.781% | break-even
30003107 | Wettingen, SBB Bahnhofsareal Rückbau Güterschuppen | 10649 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1206 | 9103 | 4450 | 4388 | 3708 | 34.82% | sehr gut
30003090 | Aarau, EFH Erlenweg 8 | 14466 | 280 | 0 | 1470 | 0 | 5641 | 7074 | 6638 | 6602 | 5576 | 38.55% | sehr gut
30003087 | Hausen, Neubau Bürogebäude OC Oerlikon | 19123 | 1961 | 25664 | 4183 | 0 | 32129 | 15184 | 13621 | 13479 | 6046 | 31.62% | sehr gut
30003080 | Mellikon, Areal Knecht | 0 | 0 | 946 | 10 | 920 | 5119 | 8002 | 8002 | 8002 | 7303 |  | sehr schlecht
30003114 | Aarau, Neubau Unterwerk | 113581 | 7272 | 36781 | 11155 | 24033 | 10277 | 24060 | 20517 | 20007 | 7401 | 6.516% | gut
30003096 | Baden, ARGE KIBA | 10000 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1393 | 8448 | 8448 | 8448 | 8292 | 82.92% | sehr gut
30003123 | Rekingen, Neubau Wohnpark Längg | 171400 | 21564 | 585 | 39978 | 10743 | 42500 | 56028 | 29478 | 28223 | 8294 | 4.839% | break-even
30003120 | Birr, Eichgut - 2. Etappe | 379915 | 13357 | 9823 | 27544 | 60877 | 216245 | 52066 | 48823 | 48012 | 9697 | 2.552% | break-even
30003054 | Kleinbaustellen Patrik Stäheli | 10281 | 0 | 0 | 26 | 0 | 418 | 9836 | 9836 | 9836 | 9792 | 95.24% | sehr gut
30003014 | Baden, Museum Langmatt | 1835 | 937 | 0 | 695 | 0 | 3685 | 11516 | 11129 | 11063 | 10070 | 548.8% | sehr gut
30003118 | Ehrendingen, Landstrasse 29 - Neubau MFH | 93017 | 12459 | 94 | 20315 | 0 | 36311 | 23837 | 22606 | 21922 | 10500 | 11.29% | gut
30003061 | Aarau, Villa Rita | 12794 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 12246 | 11228 | 11177 | 10692 | 83.57% | sehr gut
30003060 | Wallisellen, Neubau Werkhof | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 16687 | 16667 | 16666 | 16627 | 97.81% | sehr gut
30003075 | Würenlingen, Kohlenweg - Überbauung MFH | 1981 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 46553 | 46553 | 46553 | 46511 | 2348% | sehr gut
30003046 | Birr, ÜB Gartenstadt Im Lei | 242334 | 29077 | 14682 | 47501 | 757 | 66720 | 83594 | 76127 | 74644 | 49080 | 20.25% | sehr gut
30003097 | Birr, Rekultivierung Bäumliacher | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | sehr gut
30003038 | Dättwil, WÜB Segelhof | 150000 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 149950 | 149175 | 149136 | 148792 | 99.19% | sehr gut
30003102 | Baden, Wohnüberbauung Areal Brisgi | 2713767 | 65236 | 56702 | 115503 | 758624 | 1279608 | 438092 | 422209 | 418358 | 164860 | 6.075% | gut
30003081 | Zürich, Lessingstrasse - Neubau Stationsgebäude | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | sehr gut
30003089 | Hausen, GT-ONE | 3162419 | 53862 | 29121 | 141221 | 1224 | 895561 | 421427 | 381443 | 378882 | 250588 | 7.924% | gut
| TOTAL | 8916602 | 419280 | 274664 | 831515 | 942462 | 3403485 | 1258605 | 920082 | 895336 | 140586 | 1.577%

## Strategie
STRATEGIE-ANALYSE NACH PORTER
Five Forces — Schweizer Strassen-/Tiefbau & Werterhalt
Wettbewerbskraft | Intensität | Bewertung & VR-Hebel
1 · Rivalität unter Wettbewerbern | HOCH | Fragmentierter Submissionsmarkt nach Tiefstpreis; Margen nahe null. Differenzierung v.a. über Termintreue & Logistik. GRANJET entkommt über Spezialisierung.
2 · Verhandlungsmacht Lieferanten | MITTEL–HOCH | Fremdleistungen Dritte (Subunternehmer) dominieren die Verlustprojekte aller PC — grösster Ergebnishebel. Bündelung & Rahmenverträge senken die Macht.
3 · Verhandlungsmacht Kunden | HOCH | Öffentliche Hand mit standardisierten, preistransparenten Verfahren; einzelne Grosskunden (armasuisse, AEW, Limeco) konzentrieren Volumen.
4 · Neue Anbieter | NIEDRIG–MITTEL | Hohe Eintrittsbarrieren: Maschinenpark (210), Deponien, Eignungsnachweise, Referenzen. Eigene Deponien als schwer kopierbarer Vorteil.
5 · Substitute | NIEDRIG | Infrastruktur kaum substituierbar; im Werterhalt teils Neubau statt Sanierung — innovative Verfahren (Sponge-Jet, HDW) verteidigen das Segment.
VERKNÜPFUNG PC ↔ STRATEGIE
Profit Center | Marktposition | Marge | Stossrichtung
GRANJET | Spezialisierung, niedrige Rivalität | 43.6% | Skalieren — Vorzeigemodell
Unteres Aaretal | Preismarkt, solide Kostenkontrolle | 3.7% | Stabilisieren, Grossprojektrisiko steuern
Limmat | Preismarkt, FL-Dritte-getrieben | 3.6% | Subunternehmer-Disziplin
Infrastrukturbau | Grossprojekt-Submissionen | 1% | DB1-Disziplin bei ANU-Grossbaustellen
BWI | Konzentrierte Grosskunden | -44% | Sanieren — AEH/armasuisse aufarbeiten
Aarau | Preismarkt + Grossverlust Fernwärme | -35.5% | Dringend sanieren — Villmergen-Lehre

## Glossar
GLOSSAR
Begriffe, Kennzahlen & Methodik
Begriff | Definition
Profit Center (PC) | Eigenständige Geschäftseinheit mit Ergebnisverantwortung.
Ertrag | Fakturiert + Abgrenzung − Garantierückbehalt; periodengerechte Umsatzbasis.
Abgrenzung / NFL | Nicht fakturierte Leistungen; periodengerechte Zurechnung.
Garantierückbehalt | Einbehalt als Gewährleistungssicherheit; mindert den Ertrag.
Ergebnis | Resultat nach allen Direktkosten und Zuschlägen; zentrale Steuergrösse.
Ergebnis-Marge | Ergebnis ÷ Ertrag.
DB1 | Ertrag − Werkkosten (Lohn GWP, Material, Inventar, Fremdleistungen).
DB2 | DB1 − Lohn TKP (Bauführung).
DB3 | DB2 − Zuschlag Region.
Lohn GWP | Lohn der gewerblichen Werk-Mitarbeitenden auf der Baustelle.
Lohn TKP | Lohn technisch-kaufmännisches Personal.
Inventar | Maschinen-/Geräteeinsatz (interne Verrechnung).
FL Gruppe (IC) | Intercompany-Leistungen anderer Aarvia-Gesellschaften.
FL Dritte | Externe Subunternehmer — dominanter Verlust-Kostentreiber.
Kategorie | Klasse nach Ergebnis-Marge: sehr gut/gut/break-even/schlecht/sehr schlecht.
Problemquote | Anteil Baustellen mit negativem Ergebnis.
Szenario-Register | Was-wäre-wenn: Verlustprojekte auf 0 → Ergebniseffekt.
Benchmark «sehr gut» | Ø Kostenstruktur der besten Projekte als Zielwert.
Breakeven-Lücke | Betrag bis Ergebnis 0 bei Verlustprojekten.
Optimierungspotenzial | Summe Verluste in schlecht/sehr schlecht (CHF 1,29 Mio.).
Porter Five Forces | Branchenstrukturmodell: Rivalität, Lieferanten, Kunden, Eintritt, Substitute.
Live-Artefakt / data.json | Cockpit lädt externe data.json; Update → Cockpit aktuell.